城市级道路状态感知与预警系统

实施方案与计划

博世智能网联科技有限公司

2025 年 11 月

版本管理

| 版本号 | 修订发布时间 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| v.1.0 | 2025年11月19日 |  |  |

版本号变更规则：文件初始版本为v.1.0。若内容出现增加、删除、修改，则版本号加0.1。文件正式发布版本为2.0。若文件版本接近发布版本，则在小数点后面加一位，文件版本号除非正式发布版否则不允许超过2.0。

目 录

1	概述	5

2	项目组织架构及人员	6

2.1	项目组织架构概览	6

2.2	项目实施团队	6

3	项目实施方案	8

3.1	实施原则	8

3.2	硬件实施方案	9

3.2.1	硬件相关建设内容	9

3.2.2	实现的功能和性能	11

3.2.3	施工的重点难点和解决方案	11

3.3	软件实施方案	12

3.3.1	软件相关建设内容	12

3.3.2	实现的功能和性能	14

3.3.3	关键技术的重点难点和解决方案	15

3.4	实施过程的质量保证活动说明	15

3.4.1	项目启动阶段	15

3.4.2	需求调研分析阶段	17

3.4.3	系统设计阶段	17

3.4.4	系统实施阶段	18

3.4.5	系统培训阶段	18

3.4.6	系统演示阶段	18

3.4.7	项目验收阶段	18

3.4.8	系统正式运行及维护阶段	19

3.4.9	各阶段辅助文档	19

3.4.10	实施过程提交文件汇总	19

4	项目进度计划	21

4.1	项目实施进度计划	21

4.2	进度计划变更程序	21

4.3	项目实施进度保证措施	21

5	项目需求分析计划	23

5.1	需求调研	23

5.2	需求分析	23

5.3	需求验证和评审	24

5.4	需求变更	24

6	系统测试计划	26

6.1	测试环境	26

6.2	测试方法	26

6.3	测试人员与职责	26

7	项目沟通计划	28

7.1	工作日志	28

7.2	周例会	28

7.3	月报告	28

8	项目风险管理	29

9	售后服务方案	32

9.1	售后服务承诺	32

9.2	售后服务体系	32

9.3	售后服务清单	33

9.4	售后服务人员配置	36

# 概述

本方案拟建设无锡市城市级道路状态预警平台，基于具备城市道路预警采集终端的将网联车辆采集车辆传感数据，基于路侧安装的气象数据采集器采集气象数据，通过综合多维度的车端、路侧信息，分析路面的状态数据道路结冰、打滑、水膜厚度、路面摩擦系数等，当车辆行驶到结冰、积水、积雪等危险路段时提前通过智能网联PC5终端进行提醒；最终支撑全市道路状态的分析评估。通过车路云一体化云平台、路侧基础设施提供道路预警服务，在智慧道路状态预警平台进行融合数据分析，并将分析结果传输给云控基础平台，数据还可通过 Uu（4G、5G）为更多网联汽车提供服务，该数据还可通过云控基础平台提供给交警等其他政务平台，支撑其进行相关决策。一阶段将在150辆车上搭载该服务。

# 项目组织架构及人员

为确保车路云一体化项目的顺利推进，确保工作任务分工有效，协调、合作机制通畅，针对本项目将建立项目组织机构。

## 项目组织架构概览

项目组织机构由中邮通建设咨询有限公司监理，江苏天安智联科技股份有限（以下简称“天安智联”）和江苏移动信息系统集成有限公司承建，博世智能网联科技有限公司（以下简称“博世”）的开发实施及质量团队和测试运维团队组成；天安智联将成立项目组，建立以项目管理办公室的运作体制，项目实施过程严格执行我方制定的质量保证体系，由项目经理全权负责调配资源及与项目指导委员会的沟通与协调，并以书面形式定期向项目指导委员会进行汇报。项目组将依据项目的进展，调配相关的人员，并实现项目的本地化运维。

## 项目实施团队

为使工程按质、按量、按时及有序实施，我公司对本项目将建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。项目团队人员配置科学合理、分工明确，包括项目经理（协调和管理人员）、质量总监系统设计和开发人员、系统测试人员、文档编写和管理人员、，重要环节负责人均有5年以上软件项目管理、实施、测试经验。

为保持项目组团队稳定，我司将配备专职的项目经理全面负责项目管理和实施工作。我公司承诺项目建设期内，项目管理负责人、技术负责人将长驻无锡项目现场，在系统建设和质保期内，本项目的项目负责人、技术负责人、系统设计和开发人员、系统测试人员、文档编写和协调管理人员将全职负责项目的实施，未经监理方和业主方许可不得更换调整。在项目实施过程中，我公司将按照业主方的要求更换业主方认为不合适的人员。

项目组主要团队人员配置具体如下：

| 序号 | 姓名 | 本项目岗位 | 所属单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪涛 | 项目管理负责人 | 天安智联 |
| 2 | 张伟 | 项目经理 | 博世 |
| 3 | 徐振亚 | 系统设计和开发人员 | 博世 |
| 4 | 陈展 | 系统设计和开发人员 | 博世 |
| 5 | 詹子阳 | 系统设计和开发人员 | 博世 |
| 6 | 邹炜 | 系统测试人员 | 博世 |
| 7 | 汤琰琦 | 文档编写人员 | 博世 |

# 项目实施方案

建设车路云一体化项目是一项复杂的系统工程，为保证工程能够顺利地进行实施，必须要制定科学、合理、切实可行的实施计划。一方面要从组织上进行落实，成立强有力的项目领导小组和经验丰富的项目实施队伍；另一方面要制定严格的时间进度表，明确各里程碑的时间。同时还要制定工作原则，以指导项目的全面实施。

## 实施原则

本项目规划坚持“统筹组织、政府引导、市场主导”的基本原则并突出以下核心理念：

1）立足价值实现

把满足人的需求、满足未来城市发展需要作为核心价值，以场景运营指导规划建设，切实提升道路交通安全效率、提供便捷出行生活、拉动区域经济增长。

2）着眼未来发展

充分融合“智慧交通”、“智慧城市”设计理念，结合技术发展趋势，对未来5年基于智能网联的智慧交通、智慧城市演进趋势进行前瞻性分析和预测，并作为规划设计的重要参考。

3）坚持利旧复用

统计分析现有路侧基础设施的信息化能力状态，及道路交通主管部门信息化现状，力争跨部门、跨平台、跨标准实现设备利旧复用，确保设备投资经济合理。

4）以“高价值”应用场景为导向

丰富锡山区核心路口多元化车场景建设，用基于场景的顶层建设规划来指导基础设施建设，聚焦城市交通具体问题，以问题为导向展开应用场景打造，以应用场景驱动“车路云一体化”建设。

5）坚持“单车智能+网联赋能”的战略定位

加强产业发展协同，坚持“单车智能+网联赋能”的战略定位，协同推进智能化、网联化技术并行发展，加速规模化商用进程。做好融合感知的深化探索与创新时间，实现人-车-路-云的一体化运行监测，满足自动驾驶车辆、社会车辆智能出行需求。

6）高度重视数据安全和网络安全

高度重视数据安全、网络安全、软件安全等问题，加大相关技术创新、标准制定和安全监管力度，保障试点工作平稳有序开展。

## 硬件实施方案

### 硬件相关建设内容

硬件包含车载终端,路侧硬件，云端硬件，结构如下：

车载终端硬件建设：车载端将部署车载开发板作为车辆侧的数据采集与边缘处理核心设备。车载开发板负责采集车辆运行过程中的各类动态信息，并完成数据的初步处理与上传。开发板上将内置或外接六轴 IMU 传感器，用于采集车辆的姿态、加速度和振动信息，同时搭载GPS定位模块以提供高精度的时空位置数据，并通过接口与 KT710 传感器连接以采集车辆运行相关的其他扩展数据。在供电方面，车载开发板通过车辆电源系统获得稳定的 12V/24V 供电，同时具备防反接、防浪涌等电源保护能力，以满足车辆应用场景下的稳定性需求。数据传输方面，车载设备会通过 4G/5G网络与云端的实时通信，确保车辆动态信息能够持续、及时上传至系统平台。

路侧硬件建设：路侧将部署一套综合气象监测设备，用于实时采集道路环境数据。路侧气象站能够持续获取温度、湿度、风速、风向、降雨量、路面湿滑程度等多项环境指标，这些信息将与车辆运行状态结合，为道路安全分析和事件计算提供关键参数。气象站将以 TCP的方式与云端系统建立通信连接，确保数据稳定传输。在现场部署过程中，气象站将安装在开阔无遮挡的区域，以保证监测数据的准确性和可代表性，同时配套建设通信线路、防水防尘结构以及必要的防雷保护装置，使路侧监测设备能够在户外环境下长期稳定运行。

云端硬件建设：云端系统将依托服务器集群或云主机提供运算和服务支持，用于运行后端系统、接收车辆与路侧上传的数据并进行实时分析处理。系统采用的服务器需具备较高的计算能力和稳定性，以满足数据高并发接入及事件实时分析需求。Redis 服务作为高速缓存与数据计算引擎，将部署在高性能存储节点上，用来支撑车辆状态、实时事件和各类分析结果的快速读写。前端 Web 服务将运行在独立的 Web 服务器上，用于向管理人员展示车辆运行状态、事件告警、气象监测信息及整体交通状况。

安装5套路测气象站，站点采集的数据内容包括：空气温度、道路温度、相对湿度、水层厚度、风速、风向、大气能见度。

路侧系统硬件配置

| 序号 | 路口 |
| --- | --- |
| 1 | 文惠路与锦绣路路口 |
| 2 | 先锋中路与新锡路路口 |
| 3 | 机场路与泰山路路口 |
| 4 | 高浪路与兴梁道路口 |
| 5 | 运河西路 |

### 实现的功能和性能

车载端功能与性能：车载设备需要能够稳定采集 6 轴 IMU 和 KT710 的动态数据，采样频率建议达到 10Hz ，以确保车辆振动、姿态变化等信息的完整性。定位模块需具备 3 米以内的定位精度和不少于 5Hz 的更新频率，为事件识别提供准确空间参考。车载开发板必须具备实时边缘计算能力，能够对采集到的数据进行初步滤波、异常剔除和格式化处理，使数据上传延迟控制在 50 毫秒以内。在通信方面，车载端需要确保通过 4G/5G 网络稳定向云端传输数据，丢包率应控制在 1% 以下，同时具备数据本地缓存和断点续传能力，以适应信号弱区域的运行环境。整体硬件必须满足车辆运行中高振动、高温差和持续供电波动等工况要求，确保车载系统的可靠性。

气象站采用220V交流供电，无需搭配额外电源，安装方便简洁。气象站采样频率为30分钟1次。采集内容包括空气温度、道路温度、相对湿度、水层厚度、风速、风向、大气能见度。返回内容格式为TCP报文。后端软件会根据报文把对应数据解析到前端页面上。

云端硬件性能要求：云端计算节点需具备至少八核 CPU 和 32GB 内存，以确保 SpringBoot 服务能够处理多辆车同时上传的高频数据。Redis 需具备较高的读写能力，并达到每秒五万次以上的访问性能，以支持事件的实时计算。云端网络带宽需达到 20Mbps 以上，并具备低延迟特性，保证车辆数据能够被实时接收、分析并展示给前端用户。

### 施工的重点难点和解决方案

为了有效保证硬件的安装、标定和调试，需要在各个阶段合理安排施工和测试人员协同工作。

1. 项目规划与准备

- 需求分析：明确硬件安装的具体需求，包括设备类型、数量、安装位置等。

- 方案设计：根据需求设计安装方案，包括硬件布局、点位图等。

- 资源准备：准备所需的硬件设备、工具、材料及人员。

2. 现场勘察

- 环境评估：检查安装现场的环境条件，如电源、网络、空间等。

- 安全评估：确保安装过程符合安全标准，识别潜在风险并制定应对措施。

3. 硬件安装

- 设备安装：按照设计方案安装硬件设备，如传感器、通信模块等。

- 布线连接：进行电源线和数据线的布设与连接，确保线路整齐、安全。

- 固定与调试：固定设备并初步调试，确保设备正常运行。

4. 系统集成

- 网络配置：配置设备的网络连接，确保与车路云平台的通信畅通。

- 软件安装：安装必要的软件和驱动程序，进行系统集成测试。

## 软件实施方案

### 软件相关建设内容

软件系统总体如下图：

软件相关建设内容如下：

1.云端算法开发

能够实现根据车端采集到的数据计算出颠簸事件和湿滑事件，并且推送到平台实时展示，同时进行持久化保存，定期导出事件报表。

2.车端数采软件开发

能够实现车辆位置信息采集、车身姿态采集、数据上报云平台以及断线重连功能。

3.车端预警软件开发

能够实现从云端获取事件列表、获取自身位置信息、位置信息比对以及声光预警等功能。

车载软件部署在车载开发板上，主要负责车辆传感器数据的采集、预处理以及与云端系统的实时通信。软件将接入六轴 IMU、GPS 以及 KT710 等传感器，并按照设定频率完成数据读取与结构化封装，同时对噪声进行初步滤波处理，减少外界干扰造成的数据波动。车载软件还将实现自适应网络传输策略，根据当前信号强度选择最佳上传方式，并具备断点续传、本地缓存等能力，确保车辆数据在复杂交通场景下仍能稳定上传。

路侧智能感知系统是车路协同的关键组成部分，需要具备多传感器数据采集和处理能力。通过对传统基础设施的智能化升级，可以提供整合感知、计算、车路云通信和存储功能的解决方案，形成可用于规模化测试验证的多级部署方案和协同调度机制。

通过路侧平台的升级和优化，实现了车路协同的高效互动，促进了智能交通系统的发展。多级部署方案和协同调度机制的引入，为路侧智能感知系统的应用提供了更加灵活和可靠的支持，推动了智能交通技术的不断创新和进步。

云端软件采用 SpringBoot 作为核心开发框架，构建车辆数据、气象数据的实时接入与处理体系。平台将负责解析车载端和路侧设备上传的结构化数据，对其进行清洗、入库、缓存处理，并通过 Redis 实现高频数据读写与临时存储。同时，云端平台内置事件计算模块，能够根据车辆加速度变化、姿态数据、道路环境信息等多维输入，高效识别颠簸、打滑等事件，并以低延迟方式推送至前端系统。此外，平台将提供开放接口，为调度系统、业务系统或第三方平台提供数据共享能力。

Web 前端采用现代化技术栈构建，主要用于展示车辆运行状态、实时轨迹、历史数据分析、事件告警以及道路气象信息。前端系统将提供直观的地图可视化能力，通过接口实时推送技术展示车辆位置及状态变化，确保管理人员能够实时掌握现场运行状况。界面设计将注重可操作性和稳定性，提供多级菜单、数据筛选、时间轴回放等功能，同时兼容不同终端设备，使系统具有更高的可访问性与实用性。

### 实现的功能和性能

依托车端硬件，对车辆的位置、姿态、加速度等数据进行采集，并实时发送给云端。数采频率采用动态采样策略，对于不同的数据类型采用不同的采样频率，即节约网络带宽，也保证了数据精度

车载软件需实现多源传感器数据的同步采集、预处理与高频上报，确保采样频率和数据准确性满足实时事件分析需求。软件应在毫秒级完成数据封包与传输准备，同时具备较高的抗干扰能力，通过本地缓存与断点续传机制确保数据不丢失。在通信性能方面，车载软件需保证在弱网络环境下仍能维持稳定连接，并符合高频数据上传的低延迟要求。

路侧接入软件需保证气象数据的稳定采集与上传，采集频率满足实时监测需求，并对数据进行有效校验与格式化处理，使其能够与云端事件算法无缝对接。通信延迟需控制在低秒级范围，确保环境变化能够被系统快速感知并用于事件分析。

云端系统需具备高并发数据处理能力，能够同时处理多辆车和多设备上传的高频数据。Redis 将作为核心缓存组件，支持万级每秒的数据读写能力，并保证数据实时性与一致性。云端事件识别模块需在数据到达后数秒内完成分析与结果推送，确保系统整体具备实时预警能力。

云端根据车端上报的数据，实时计算车辆所经过的地点是否存在颠簸、湿滑等事件。检测出事件后推送到云平台大屏，实时显示事件发生的地点和时间。

车端智能后视镜会定时从接口获取事件列表，并且根据当前的车辆位置与事件位置的距离来判断附近是否存在颠簸或者湿滑事件，如果存在事件，则会通过声光告警提醒驾驶员小心驾驶。

前端需确保地图定位、轨迹展示、事件告警等功能能够在用户端流畅运行，并实现秒级数据刷新周期。界面的操作响应需保持顺畅，在大规模数据渲染情况下也能维持良好的用户体验，并满足多终端兼容性

### 关键技术的重点难点和解决方案

车载软件开发涉及多种传感器数据的同步采集和解析，各类传感器协议差异大，数据融合难度较高。同时，车载网络环境复杂多变，如何保证数据实时上传与完整性是实施重点。

路侧设备型号多样，通信协议标准不统一，需要在接入模块中兼容多种协议格式。此外，户外环境可能导致网络不稳定，对数据上传的连续性造成影响。

云端需要处理高频、大规模的实时数据，对系统架构、性能优化、服务稳定性有较高要求。事件识别算法需要对多维数据进行实时处理，算法延迟和系统压力是主要难点。

前端需实时显示车辆轨迹和状态，数据刷新频率高，渲染压力大。在高并发、多车辆场景下如何保持界面流畅性是前端实施的关键问题。

## 实施过程的质量保证活动说明

在实施过程中将发生的重大质量保证活动或由此将产生的质量记录和产品，项目管理与开发阶段划分密切相关，因此主要按照项目实施的具体阶段划分说明。

### 项目启动阶段

此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成。

此阶段主任务：

公司：在合同签定后，指定项目经理，成立项目组，授权项目组织完成项目目标。

公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《项目总体计划》，召开项目启动会。

商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。

用户：成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会。

（1）成立项目组

部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务。

（2）前期调研

项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别那些个体和组织是项目的干系人，确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。

（3）编制《项目总体计划》

《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。通常包括以下几方面内容：

项目描述，项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；

沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们。质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。未解决事宜和未定的决策

（4）启动会

项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。

会程安排如下：

共同组建项目实施组织，实施组织的权利和职责；

项目组介绍《项目总体计划》，包括以下内容：

项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；

项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理，项目的质量如何控制；

项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；

阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。

### 需求调研分析阶段

在项目需求分析调研阶段，首先需要双方共同协商，制定《需求调研计划》和《需求调研大纲》，明确调研的准备工作、具体内容、采用的方法和工具，以及参与人员和日程安排等。双方达成一致后，按照计划正式启动调研工作。在调研开始前，项目开发团队需确保所有准备工作已就绪，包括相关文档、工具和资源的准备。

在调研过程中，项目开发组将根据系统的技术需求和各子系统的业务需求，编写符合CMMI LEVEL 3标准的《需求分析说明书》，并提交给工程领导小组进行评审。若评审过程中发现不足之处，项目组需进一步完善调研内容，直至评审通过。评审通过后，双方将共同签署评审意见，确保需求分析说明书正式生效。

需求分析阶段是软件开发生命周期中最为关键的环节之一，其成果的质量直接决定了项目的成败。因此，双方在此阶段投入足够的时间和精力是至关重要的。一旦需求分析说明书通过评审并生效，它将作为系统设计、开发、测试、实施及验收的重要依据。原则上，用户需求不应因其他因素而轻易变更，若确需变更，必须经过双方项目负责人的协商并达成一致意见后方可进行。

### 系统设计阶段

项目开发组通过对系统的功能、运行和性能要求加以分析，产生一个高层次的系统结构、软件结构、接口和数据格式的设计，并向工程领导小组提交《设计说明书》，组织评审并签署评审意见。对其中评审不合格的部分进一步完善和重新策划，评审通过后由双方共同签署评审意见，并正式生效，作为后续软件开发和测试的基础。

该报告内容的变更由双方的现场实施负责人、技术负责人进行交流即可确定，并需向工程领导小组汇报。

### 系统实施阶段

首先需要经双方交流协调，确定现场实施的准备工作、人员和日程安排、培训计划、阶段目标等内容，按此计划开始现场实施。正式开始现场实施前项目开发组应检查所有必要的准备工作是否已经完成。

现场实施工作分为硬件安装、软件安装、软硬件调试、端到端系统测试等工作；完成后需向系统维护人员提交《系统安装说明书》，《系统运行维护手册》文件，并协助运维人员进行系统的操作和维护工作。

### 系统培训阶段

软件安装完成并确认可在系统正常运行后，开始相关业务人员的培训；在培训开始之前需要由双方协商形成《培训计划》，明确培训环境、条件及方式，参加人员，课程课时等详细内容，由双方现场实施负责人签字后生效，并分别开始着手准备，在既定时间内完成。

培训过程中由工程师提供《用户培训记录》，培训应该脱产、集中、封闭进行，对以上内容用户项目组须进行必要的考核和奖惩，培训工程师有权对参加培训人员进行客观评价。

培训顺利完成后将开始软件在试点部门试用，将向演示团队提交《演示手册》这文档将详细描述系统的端到端场景演示能力。

### 系统演示阶段

在项目第一阶段验收后，根据需要提供端到端的场景演示功能，在该阶段让最终用户体验系统的整体场景功能和相关路口感知能力。在此阶段可以对系统的整体能力提出修改意见。

### 项目验收阶段

在一年建设期内系统需要通过项目的第一阶段验收，然后进入系统的2年运维期（包含一年建设期）

正式运行后，由用户提出验收要求，组成项目验收小组，共同进行项目验收。此时公司将向用户提交验收的各类文档，包括对系统开发过程进行总结的《项目总结》，《项目技术报告》等。

验收工作将由用户组织的专家组对系统进行全面的验收和鉴定，并出具项目验收小组领导签字的《项目验收报告》，并签署验收意见，公司在此过程中将全程参与，在现场进行验收前的维护工作。

### 系统正式运行及维护阶段

在保证期内提供免费的软件升级和维护服务；在保证期外，公司继续为系统的维护提供技术支持，对于软件升级提供优惠服务。

维护期的具体工作方式请见售后服务承诺部分，所有维护工作，包括软件出现问题修改、细节性功能的增强，用户都要以书面形式提交给公司，修改完成后用户应组织相关的业务负责人进行确认；如遇紧急情况可事后补齐。

### 各阶段辅助文档

《项目周报》：在现场实施工作中，为了把阶段性的工作任务具体落实完成，需要合作双方每周一之前由公司实施工程师与用户组共同制定本周的工作计划，给出每个工作日上、下午的工作内容，以及双方的准备工作。计划制定完成后用户项目组向所有相关部门和领导发布，开始执行；实施中双方互相监督按照原计划开展工作；周五时双方负责人共同对本周计划执行情况进行总结，对原计划填写工作总结，详细描述各项计划的完成情况，未完成的部分应写明未完成原因和责任归属，必要时双方协商一起进行加班处理，力争按时完成；对于不能按时完成的必须调整到下周计划中进行。

《用户报告》：对于实施中各阶段较长时间不在用户现场进行的，或项目处于用户试运行、维护期的情况，为了使用户能够及时获知项目的进展情况和公司开发小组的工作情况，公司将在开发阶段每周向用户相关领导提交此报告。

### 实施过程提交文件汇总

以下是对上面的实施过程中将产生的文件汇总说明：

软件文档（电子档）

01-项目施工方案（整体施工计划）

02-需求规格说明书

03-概要设计说明书

04-详细设计说明书

05-数据库设计说明书

06-用户手册

07-维护手册

08-培训文档

09-自检报告

11-系统框架图

12-接口说明说明书

纸质表单

需求调研报告

A.1需求规格说明书检查表

A.2需求规格说明书检查表

A.3需求确认表

A.4概要（结构）设计检查表

A.5系统问题跟踪记录

A.6就绪可用软件产品到验记录

A.7数据迁移验证和确认检查表

A.8软件系统功能检查表

A.9软件工程文档检查记录

A.10软件工程质量检查记录

A.11软件修订检查记录

A.12软件工程项目移交清单

项目经理授权书

# 项目进度计划

## 项目实施进度计划

本项目计划自项目合同签订生效之日起1年内完成所有项目建设。

本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。我方将按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

为了确保项目按期保质保量的实施完成，整个项目实施进度涵盖建立平台需求分析、设计、开发、测试、上线、验收、开发周期安排等。

## 进度计划变更程序

一般情况下计划制定好后就应该严格执行，不应该随意修改，除非发现计划本身不够合理或是遇到一些难于解决的问题才应该对计划做适当的调整。常见的需要调整计划的场景：

（1）需求出现变更，并且变更对计划的影响较大

（2）需求出现延误

（3）遇到技术难题

调整计划的一般步骤：

（1）项目经理评估问题对计划的影响范围和程度，并上报项目领导小组

（2）项目领导小组批准修改计划

（3）项目经理修改项目计划

## 项目实施进度保证措施

为了能够在合同约定时间内完成本项目的实施，同时有效地保证系统开发的质量，我司将首先制定一个切实可行的项目实施进度计划，同时在项目实施过程中，采用严格的进度控制措施。

（1）建立项目进度目标控制体系，将实现进度目标的责任落实到具体人员人员。

（2）建立可行的进度控制工作体系，包括例会制度(工作日志、周例会、技术会议、协调会议等)、进度计划审核制度、各类文件审核程序及时间限制等。

（3）建立完整的变更控制系统，一旦项目发生变更(如设计变更)，各方应遵循事先建立的变更程序，及时审核和批准变更。

（4）建立激励机制，对项目实施团队人员的工作进行协调和考核，利用激励手段(奖励、惩罚、表扬、批评等方式)督促他们进行进度控制。

# 项目需求分析计划

项目启动后，马上进入需求分析阶段，我公司将指派经验丰富的实施人员进行需求调研分析，并编写需求说明书，需求分析阶段计划在10天内完成。

## 需求调研

需求人员到用户现场进行需求调研，了解项目需求，需求调研主要包括以下方式。

用户访谈

用户访谈是需求捕获的基本手段。本项目将主要采用结构化的访谈方式，需求人员会提前准备一系列问题，有针对性地进行访谈，并记录业主方相关人员对项目的想法和建议。

访谈对象包括与项目相关的业务部门负责人及相关领导。需求人员将逐个部门进行访谈，最后听取领导对项目的指导性意见。

用户调查

为了节省时间，在用户访谈之前，我们将首先进行用户调查。需求人员会准备一份需求调查表，涵盖一些共性需求，如用户类型、用户数量、权限要求、功能边界、业务流程、业务表单、数据量等。调查表将以电子表格的形式发送给业主方相关人员填写。

联合讨论会

在用户调查和用户访谈完成后，需求人员将汇总各类需求，并组织联合讨论会。会议将邀请业主方各部门代表、科技服务机构、分析人员及开发团队代表共同参与，通过有组织的讨论进一步明确需求。

需求调研计划在5天内完成。

## 需求分析

需求分析将与需求获取并行进行，主要通过建立模型来描述用户需求，为业主方、用户和开发方提供一个交流的平台。这些模型是对需求的抽象，以可视化的方式促进沟通。需求分析工作包括以下内容：

以图形化的方式描述系统的整体结构，包括系统边界与接口；

通过原型设计、页面流等方式向用户展示主要界面，用户可以对需求进行评价；

进行系统可行性分析，包括技术可行性、环境分析、费用分析和时间分析；

通过模型描述系统的功能项、数据实体、外部实体、实体之间的关系及状态转换等内容。

需求说明书的编写将基于系统目标和访谈结果，确保内容明确、结果可验证且一致。需求说明书将详细阐述系统必须提供的功能、性能及限制条件。计划在需求调研开始后的5天内完成需求说明书。

## 需求验证和评审

需求验证是为了确保需求说明书准确、完整地表达必要的质量特点。这里需要强调的是在需求验证过程和评审过程中，客户的参与是非常重要的。需求说明书编写完成后，项目经理组织业主方相关人员、监理人员及技术负责人进行需求评审，评审通过后需要业主方签字确认。

## 需求变更

当完成需求说明书后，需求的变更是不可避免的，如何以可控的方式管理软件的需求，对项目的顺利进行有着重要的意义。对于需求变更的管理，则主要使用需求变更流程来实现。需要对每项变更带来的潜在影响及可能的成本费用、进度质量进行评估，变更控制委员会应与项目风险承担者进行协商，以确定哪些需求可以变更。同时无论在开发阶段还是测试阶段，每项变更和需求都是可跟踪的。

变更控制流程如下图：

# 系统测试计划

为了保证系统能够达到需求说明书中的功能要求及性能要求，我们在编码进行到一定阶段后，将对系统进行详细的测试工作。

## 测试环境

1、硬件环境：

测试车辆

气象站

测试平板一台

2、软件环境

测试服务器：Ubuntu22.04 LTS X86 64位

安装云端后台服务，

安装Web服务，

云端前后台、气象站以及测试车辆之间可以相互连通。

## 测试方法

1、单元测试

在系统开发阶段，由编程人员对所开发的程序进行自测和交叉测试。针对本项目的实际情况，单元测试作为编码中的工作之一，由开发人员完成。

2、集成测试

在单元测试完成后，由测试人员进行集成测试。检查系统各子模块间的合成是否能达到预期的效果、接口之间的数据传递是否准确无误或引起异常崩溃。

3、系统测试

测试人员搭建测试环境，对软件系统进行全面测试，主要包括功能测试、用户界面测试、性能测试、场景测试等。

## 测试人员与职责

| 角色 | 角色描述 | 人数 | 人员 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 | 测试用例设计； 实施测试用例； 执行测试。 |  |  | 编写测试用例； 执行测试； 记录测试数据，缺陷数据； 缺陷跟踪。 |
| 技术支持 | 确保测试、数据环境得到管理和维护。 |  |  | 分配和管理角色对测试系统的访问权；管理测试数据；对测试过程中出现的争议BUG进行评审已给出最终解决方案 |
| 测试协调人 | 测试过程协调 测试结果审计 |  |  | 对测试规程以及测试标准执行情况的验证；对测试过程中出现的争议BUG的跟踪 |

# 项目沟通计划

本项目实施过程中将采用工作日志、周例会和月报告三种方式相结合的项目沟通手段，确保项目组所有成员能够及时了解项目实施情况。

## 工作日志

工作日志针对个人，项目的所有成员每天向项目经理汇报自己所负责的任务的状态，主要是任务完成的百分比，如果遇到困难也应该及时汇报，汇报的时间以每天下班前。通过工作日志项目经理能及时掌握各个任务的状态，据此判断任务有无延误，是不是存在风险等。

## 周例会

周例会针对整个项目，由项目经理每周某个时间点召集项目全体成员召开一次项目会议，会议的主要内容是总结上周的工作情况，展望本周的工作计划等，重点讨论项目中遇到的困难或发现的风险等。

## 月报告

月报告主要汇报对象是上级主管领导和客户，由项目经理撰写，内容主要包括项目的进度、质量等情况，主要以各种图表呈现，遇到困难或发现风险也应该及时报告。

# 项目风险管理

根据本项目的项目特点，并结合我公司对我国科技信息化建设的经验，我们对项目实施各阶段的风险进行了总结分析，并提出相应的风险防范措施。

1.项目计划

风险1：尽管我们本次项目的招标需求进行了认真的研究与分析，但仍难以避免对某些部分的理解可能存在误差，这种误差会直接导致总体设计方案可能存在缺陷或不够细化，进而导致项目实施可操作性差。

规避措施：在中标后我方将尽快与业主方一起对方案进行细致的评审或研讨，完成方案的优化，确保方案的绝对可操作性。

风险2：计划制定阶段缺乏沟通，各项目有关单位单方面制定项目计划，造成计划执行时协调困难，可操作性差，造成进度延误。

规避措施：在计划制定过程中，与监理单位共同推敲确认计划，同时我方内部加强计划控制。

2.需求调研

风险1：部分调研人员受经验、认知水平的限制，调研策略缺乏针对性，可能导致无法准确获取真实需求或对需求产生误解。

规避措施：

在调研开始前，组织统一的培训，明确调研策略、方法和注意事项，确保调研人员掌握一致的调研标准；

业主方抽调业务骨干参与调研过程，与项目组共同分析需求，确保业务需求的准确性和完整性。

风险2：由于客观条件限制，被调研单位可能在时间安排或人员配合上无法完全满足项目进度要求。

规避措施：

在调研开始前，与被调研单位充分沟通，确认调研计划、内容及责任分工，确保各方对调研安排达成共识；

业主方需发挥组织协调作用，协助解决调研过程中可能出现的时间冲突或人员不足问题。

3.需求分析及评审

风险：需求评审组织不及时，或评审人员代表性不足，可能导致需求分析结果存在偏差或遗漏。

规避措施：

提前确定评审时间，并明确评审人员的组成，确保关键业务方和技术方的代表参与评审；

项目经理需协调各方资源，确保评审工作按计划进行；

在制定需求分析阶段计划时，预留一定的弹性时间，以应对可能的调整；

评审会议前，准备充分的会议材料，明确评审重点，确保评审过程高效且有针对性。

4.系统设计及评审

风险1：系统设计人员不能充分理解需求分析报告造成设计偏差。

规避措施：系统设计人员参与每一次的需求评审会；掌握总体需求分析的人员顺延进入系统设计组。

风险2：评审组织不及时或代表性不够。

规避措施：提前确认评审时间和需要参加的人员，项目经理进行协调。在不影响后续工作的情况下，对系统设计阶段的计划安排考虑一定的柔性；在评审会召开之前准备充分的会议材料，有针对性的进行评审。

5.编码实现

风险：编码质量控制风险。

规避措施：严格按照研发标准和规范执行；建立源代码“review”制度。

6.系统测试

风险：受进度等因素限制，测试不充分。

规避措施：

适当配合，加强用户测试力度；

依据需求分析加强测试方案的针对性；

依据系统设计加强测试逻辑，保证测试的全面性；

使用边界测试法测试系统的容错能力；

多方参与对测试方案的评审；

加强性能测试。

7.系统安装调试

风险：安装调试环境不具备或无法按时到位。

规避措施：加强安装调试阶段进入的条件分析，加强计划控制，由项目经理进行协调。

8.系统试运行

风险：在试运行时，增加了使用人员工作量，同时，试运行阶段暴露的问题不能及时解决影响试运行人员的积极性，从而造成使用人员应用不充分，无法进行有效性测试，达不到试运行的效果。

规避措施：由项目经理进行协调，建立规章制度，采取奖惩措施；我方在试运行期间加强技术支持，从系统使用带来的方便性和高效率的角度调动使用人员的积极性。

9.系统培训

风险：由于教员与学员的沟通不够造成培训完了，但没有培训好。书面教学造成学会了理论但不会操作；由于学员多是业务操作人员而不是专职计算机人员造成培训时间不充分或计算机基础知识不够。

规避措施：加强培训教材的针对性和生动性，多以实例为教案；项目经理协调组织好培训；安排计算机基础知识的选修课；增加上机实习的课时。

10.系统验收进入售后服务期

风险：由于人力调整，可能导致问题处理不及时，影响系统使用。

规避措施：以制度的方式规定在遇到系统问题或使用问题时及时反映问题，同时顺畅问题反馈渠道；加强问题反馈的引导；我方派出专门软件技术人员常驻用户现场，共同提供良好的售后服务。

总之，规避管理风险是本项目实施的一个重点和难点问题，需要我方与监理单位明确分工，保障资源，紧密合作来解决。

# 售后服务方案

## 售后服务承诺

针对本项目的售后服务，我方承诺：

我方将提供一年质保，保证系统正常稳定运行一年。

在免费维护期内将接受无锡市慧网科技发展有限公司的需求更改要求（在不改变系统原有架构的基础上），免费进行应用软件升级和修改。应用软件服务免费维护的范围将覆盖本项目所涉及应用系统的全部子系统和功能模块。

我方将提供详细的维护服务和技术支持计划，提供的系统现场维护服务从系统整体验收合格之日起计算。我方保证本项目在建设过程以及免费维护期中，若遇到与本项目软硬件相关的技术问题，我方承诺提供无推诿服务。

我方提供的维护期内的技术服务免费。

（1）我方将详细列出售后服务清单，对每项服务讲明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。

（3）我方具备相关的售后服务体系，在服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件、系统设备集成等项目实施范围内的服务保障。

项目免费维护期间，项目团队成员中将有1名人员常驻建设方现场提供售后服务，以确保售后服务质量和响应速度。

我方承诺提供三个月免费线上数据运营服务并且售后服务期间内确保运维人员24小时电话畅通；严重问题2小时内到达现场，4小时内恢复运行的。数据运营服务包括：及时更新企业数据、专利数据、各类政策等相关数据。

## 售后服务体系

为了让用户获得我方提供的优质服务，解决系统运行中出现的问题。我们将在质保期内及质保期后向用户提供旨在提高用户的系统可用性的持续支持服务。通过技术支持与服务,我们希望以预防的手段,避免有系统故障发生，且将故障率降到最低，以减少不必要的损失；通过保证用户系统高度的可用率,保护用户的经济利益。

我公司通过流程化的管理来为客户提供售后服务，通过完善的服务体系来保障本项目稳定可靠运行。本着对用户负责的基本原则，为了严谨、认真地为用户服务，保障用户的切身利益，详细地细化售后服务分工响应程序。根据用户服务请求分辨是要求网络支持、硬件维修、还是软件维护，然后做出不同的分工响应，提供全面的系统整体支持服务，使用户系统运行更为可靠、稳定。售后服务流程如下所示：

## 售后服务清单

为了让用户获得我公司提供的优质服务，解决系统运行中出现的问题。我们将在质保期内及质保期外向用户提供旨在提高用户的系统可用性的持续支持服务。通过技术支持与服务,我们希望以预防的手段,避免有系统故障发生，且将故障率降到最低，以减少不必要的损失；通过保证用户系统高度的可用率,保护用户的经济利益。

我公司承诺提供的技术支持与售后服务如下：

1、工程师驻场服务

项目免费维护期间，项目团队成员中将有1名人员常驻建设方现场提供售后服务，以确保售后服务质量和响应速度。

2、技术支持与服务

我公司提供自本项目验收合格后，提供三个月的免费质保、维护升级服务，包括解决软件 BUG、完善功能、因业务需求调整实现的功能和其他内容等。提供 7×24 小时技术支持服务，包括系统使用、管理和维护的咨询服务。提供热线电话、 E-mail、等途径。

具体内容如下：

1、为期三个月的现场免费服务

自收到用户的服务请求或主动发现系统问题后，对于通过现场工程师或电话无法解决的问题，我们将根据故障的严重程度，派遣技术支持中心的专家到用户现场服务。如果遇到重大技术问题，我们将及时组织有关技术专家进行会诊，必要时我们将请求第三方厂商专家参与。

2、电话热线技术支持服务

我公司技术支持服务部门将免费为用户提供范围内的7天×24小时×365的热线电话及传真支持，如果用户使用的系统出现技术故障，无论是软件、硬件，都可以通过热线电话得到支持与帮助。请用户仔细记录故障现象，然后通过服务热线与我们联系，技术专家在尽可能短的时间内协助和指导用户制定解决问题的方案，然后由用户反馈给我们解决方案是否有效，我们会依据反馈信息决定进一步的支持措施。

3、快速响应技术咨询服务

快速响应故障诊断服务是我公司的技术人员为用户提供应用系统的故障分析、诊断并解决故障的服务。技术人员帮助用户对出现的故障进行诊断，要进行以下处理步骤：

故障现象收集；

故障现象分析；

定位故障关键点；

提出解决方案；

排除故障；

提出防范措施。

4、远程在线诊断和故障排除服务

5、免费技术巡检服务和常规检查

定期的现场巡检，进行应用系统全面的检测和维护。我公司承诺，以每1个月不少于1次进行现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。根据实际情况需要，可进行适当调整，及时了解存在的问题，及时给予解决。

定期维护内容有：

路侧系统稳定运行监控:建立系统运行状态的监测指标,实时监控系统的运行情况,如系统响应时间、流量、CPU和内存使用情况等,确保系统平稳运行。

系统版本和补丁管理:跟踪系统软件和硬件的版本情况,定期或不定期安装软件和系统补丁,修复漏洞,增强系统安全性和性能。

形成周报、月报，外场巡查报告等；

对软件系统运行过程中的发现的卡顿、故障等异常情况进行故障定位判断和修复，对用户发现的 BUG 进行登记整理，为后续优化提供升级优化的依据；对故障硬件设备进行修复、更换、安装和标定，并完成和软件系统的联调，恢复运行。

8、系统调优

系统性能调优服务是我们的技术人员为用户调优应用系统性能的服务。技术人员帮助用户对系统进行性能调优，要进行以下处理步骤：

观察系统运行状况；

系统运行配置参数、现象和系统日志收集；

问题分析；

定位问题关键点；

提出解决方案；

调节系统参数；

再次观察系统运行状况，确认问题得到解决。

9、系统升级

系统升级内容包括解决的BUG、采纳完善建议实现的功能、因业务需求调整实现的功能和其他内容。技术人员为升级应用系统进行以下步骤：

提出升级方案；

备份原有应用系统；

停止原有应用系统；

安装配置新的应用系统；

启动新的应用系统；

观察新的应用系统的运行情况；

如有异常，恢复原有应用系统，分析异常原因并再次尝试升级；

如无异常，升级完成。

## 售后服务人员配置

在售后服务期内，我方将派遣1名运行维护人员开展售后服务与技术支持工作。在项目免费维护期间，将安排1名运维人员常驻无锡办公室提供售后服务，以确保售后服务质量和响应速度。